## A
版本 | 内容 | 感受 | 时间点 | 需要确认的基础功能 | 目前还缺少的策划案
1 | 梳理配置、数值和战斗属性、进游戏不报错，能打怪 | 能玩就行
2 | 1，调节游戏视角(摄像机)的位置和距离 2，完成“弓箭手”的普攻和1个具有代表的技能 3，在一张地图(一个房间里)玩出“一堆怪冲过来打玩家”的感觉 4，玩家死亡后弹出“超简单复活界面”可以复活（提高测试效率） | 要玩出“走位、选择目标”的感觉，不能无脑杀怪 | 已完成
2.1 | 补充组队与副本的刷新和保存基础规则： 1，副本的组队机制：(参考王者荣耀和Brawl Stars) 2，怪物刷新机制：每次进入副本时重置副本怪物(包含以后的木桶、门之类的东西)，而不是重启服务器 3，副本进度记录机制：每次进入游戏时判断，该玩家是否有副本进度 如果没有则正常登录，如果有则弹出提示如图（右） 4，组队后，如果一个人掉线，则该角色在战斗中消失，角色显示为离线，离线5分钟还没有上线则该玩家被系统自动踢出队伍，该玩家副本进度也被销毁 | 在服务器端运行游戏，单人和组队均没有问题，强制中断游戏也不会影响游戏的玩法 | 已完成
3 | 1，将地图需要有墙有门 2，在地图中增加障碍物和木桶（障碍能阻挡，木桶能打爆） 3，木桶中随机掉落装备、药水、怪物 | 要大致玩出“一个房间的感觉” 玩家需衡量是否敢打木桶 | now |  | 木桶和掉落的配置
4 | 1，制作2个互相连接的房间，并在第二个房间放boss 2，整理战斗内的游戏界面，使其和需求的功能一致(丑就丑不怕)，包含胜利失败界面和正常退出副本的界面 3，制作初版的地图编辑器 4，实现“门”的逻辑（上锁的门可以先不实现） | 玩家需要在第一个房间减少战损 获得随机装备和药水后去应对boss 要玩出一个迷你地图的感觉 | 9月 | 地图编辑器可行性 门的逻辑 | BOSS-AI 胜利失败界面需求
5 | 1，增加2种怪物种类 2，增加2种玩家技能（均不含buff的技能） 3，增加商人的出售buff功能 4，设计一个【2个场景x4个房间】的地图 5，增加一批祭坛类的特殊物件 | 战斗内玩起来有雏形了 | 10月 | 3个玩家x4个房间 手机上玩卡不卡 | 地图路线和元素设计 商人出售战斗中的buff
6 | 1，设计一个【3个场景x5个房间+1个boss】的地图 2，地图编辑器主要功能完成，做好之后量产关卡的准备 3，实现R房间（回复玩家生命和魔法，祭坛加buff） 4，设计2种正向的buff和2种负面的buff 5，buff显示根据需求显示正确 | 完整的一关 关卡难度要设置的需要玩家配合较好才能通关 玩家根据关卡中随机事件不同（掉落和怪）打法需要有相应变化，不能背关通关 | 12月 | 地图编辑器 所见即所得高效操作 | R房间内的具体功能需求 buff的数值设计
7 | 1，整理角色界面和装备界面 2，整理装备熔炼系统的需求和数值 | 战斗外的功能界面看起来没有硬伤 | 1月 |  | 全缺
8 | 1，整理技能界面 2，整理技能升级界面的需求和数值 | 同上 | 2月 |  | 全缺
9 | 1，丰富装备、技能（目前量还不好估算），替换一版所有的临时美术资源 2，正式化所有的文本，包含两种语言：中文和英文 | 玩家可通关反复打1-3个关卡升到10级（约60-90分钟） 游戏中的数值是正式的可让其他人试玩的 | 不好估算 |  | 全缺
10 | 1，优化游戏的流畅性、包体大小 2，配上基础的音效和音乐、字体 3，增加设置界面用于用户切换语言、调节音量 | 游戏可发安卓版 游戏大小最好在100M以内 1500元左右的安卓手机玩游戏的FPS大部分时间需在30以上 | 不好估算 |  | 全缺
注：版本暂时可不包含【一个帐号多个角色的需求】但需支持后续这样开发
此版本可只支持一个职业，弓箭手
此版本的目的是验证关卡设计的游戏性，不挖太多数值坑

## 计划列表
版本号 | 主要感受 | 主要新功能 | 游戏时长 | 可能存在的短板或风险
A(6) | 爽快的战斗、流畅的操作(含组队) | 战斗系统+完整的一关+初版音乐音效 | 15分钟 | 打法较少、没什么策略性、硬核玩家玩不出感觉
A(10) | 成长的成就感、玩法和UI简单好理解 | 养成系统+完整的3关(不含新手教学) | 90分钟 | 同质化问题较重，只是一个游戏基本玩法，目标感不强
B | 策略型和操作感大幅提升，长期目标感增强 | 非常丰富的技能和场景物件、怪物AI | 3天 | 存在一些数值平衡性问题，玩家之间差距有可能会很大 | ←这时候做地图编辑器
C | 各个玩法策略趋向平衡，游戏中充满各种小惊喜 | 非常丰富的关卡类型、装备类型 | 7天 | 随着内容增多，美术拼凑感严重，CPI很高，商店页不吸量
Note on D4: 作者: 指的是不付费，游戏水平一般的玩家，硬核玩家会比这个时间短很多